西北农林科技大学疫情防控期间

学生返校工作方案

根据《教育部应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组关于引导高校学生有序返校的通知》《陕西省教育厅关于做好陕西高校2020年春季学期开学工作的通知》精神和杨凌示范区相关工作要求，为切实维护学生生命安全和身体健康，确保学生有序错峰返校，结合学校疫情防控工作需要，制定本工作方案。

一、加强工作领导

在学校应对新冠肺炎疫情工作领导小组领导下，成立学生返校工作专班，全面负责疫情防控期间学生返校工作，人员组成如下：

组  长：闫祖书  徐养福  陈玉林

副组长：孙  马  王文博  陈遇春  王进义

成  员：陈帝伊  罗建峰  李国龙  裴志超  欧文军

化小峰  刘西平  穆沛红

学生返校工作专班下设办公室，由党委校长办公室主任担任专班办公室主任，负责学生返校工作的统筹协调、组织执行本《工作方案》任务安排。

各学院（系、所）要成立书记、院长（主任、所长）为双组长，分管学生工作副书记、分管教学工作副院长、分管研究生工作副院长为副组长，相关党政管理干部、全体辅导员为成员的学生返校专项工作组，负责贯彻落实学校返校工作专班下达的任务安排，统筹组织好本单位的学生返校工作以及学生疫情防控工作。

二、错峰返校具体安排

（一）第一批学生返校时间安排

按照教育部和陕西省有关要求，学校决定实行分区域、分学院、分时段错峰返校,计划从4月27日起用九天时间、分三批完成，具体分批安排如下：

4月27日至4月30日第一批学生返校（共约13400人，其中陕西省内约3000人、陕西省外约10400人），其中：

4月27日，全体兼职辅导员及抽调从事志愿服务的学生党支部支委和校院两级团学组织学生骨干返校（约400人）；

4月28日，人在湖北和国内其他疫情中高风险地区的毕业年级本科生（约100人）、毕业年级研究生返校（约2100人，其中人在湖北的约170人）；

4月29日，毕业年级本科生返校（约5000人）；

4月30日，有科研任务的研究生返校（约5800人）。

已完成毕业论文或毕业设计的毕业生，是否需要在规定时间内返校采取“自愿原则”，学校不作硬性要求；非毕业年级研究生根据科研任务需要，与导师沟通后决定是否返校。

湖北和国内其他疫情中高风险地区学生返校后安排14天的集中留观，留观期间安排两次核酸检测，检测费用由学校承担。

其他年级学生错峰返校时间，学校将另行研究确定。

此外，留学生和仍在境外的学生一律不返校，具体返校时间根据上级部门统筹安排另行确定；返校前正在发热或有咳嗽、乏力、腹泻等疑似症状的学生，以及没有健康证明或健康二维码为“黄码”或“红码”的学生暂不返校，具体返校时间由各学院（系、所）按“一人一审核”办法，按程序逐一审核确定，其中湖北和国内其他疫情中高风险地区学生返校后安排14天的集中留观，留观期间安排两次核酸检测，检测费用由学校承担。

（二）返校学生名单审核确认安排

正式开学通知发布后，学生管理组组织各学院（系、所）辅导员、班主任及研究生导师逐一与学生电话联系，要求学生提供近14天的活动轨迹、健康状况并签署《学生返校申请及身体健康安全承诺书》，提供健康证明或健康二维码。并结合学生每日健康打卡数据分析，逐一严格审核学生相关信息，重点审核14天内活动轨迹有跨区域异动、身体健康状况异常的学生。

各学院（系、所）将审核通过、拟同意返校的学生名单汇总后报学生管理组备案确认，确认后再由各学院（系、所）负责将“同意返校的信息”逐一通知到学生本人，并要求学生返校前不得再跨区域异动、身体健康出现异常情况时即时报告。

对于审核没有通过、暂不能返校的学生，各学院（系、所）要向学生强调“未经批准不得返校，擅自返校者将给予纪律处分”的纪律要求，同时要跟踪关心关注、提供帮扶指导，特别是课程学习问题，要“一人一策”解决学生实际困难。待学生符合返校条件后，一人一审核，报党委学工部确认后通知返校，其中因病不能按时返校的学生，返校时必须携带当地二级及以上医院的诊断证明。

（三）进入校园安排

1.乘坐学校集中接站车辆的学生，上车前接受身份验证、检查健康二维码、返校通知单及体温测量，筛查通过后乘车分别从北校北门或南校北门进入校园（接站车辆校内集中停靠点分别设在北校区绣山活动中心广场和南校区四季广场）；

2.没有乘坐学校集中接站车辆的学生，分别在北校南门口或南校西门口接受身份验证、检查健康二维码或健康证明、返校通知单及体温测量，筛查通过后进入校园；

3.所有返校学生进入校园后，均步行前往自身所在宿舍楼，在宿舍楼前接受身份识别、体温测量以及查验返校通知单、健康二维码或健康证明，回收《学生返校申请及身体健康安全承诺书》，筛查通过后方可进入宿舍。

4.校外住宿研究生，由研工部牵头在北校区绣山活动中心广场和南校区四季广场设立健康筛查点，接受身份识别、体温测量以及查验健康二维码、返校通知单，回收《学生返校申请及身体健康安全承诺书》，筛查通过后发放校园通行证，并要求学生严格执行校外住宿相关规定和学校疫情防控相关要求。

三、任务分工

根据学生返校工作需要，成立综合协调、学生管理、健康筛查、医疗应急处理、后勤保障、安全保卫、教学组织等7个工作组。各工作组在学校学生返校工作专班指导下开展工作，具体任务分工如下：

（一）综合协调组

组  长：孙  马

成  员：李国龙  汪振明  裴志超  曲云峰

职  责：1.负责学生返校工作统筹协调；2.对外联络示范区公安局、杨陵南站、杨陵火车站等相关单位，为集中接站提供支持和方便；3.完成学校工作专班交办的其他协调任务。

（二）学生管理组

组  长：王文博

成  员：薛建鹏  徐三友  唐海波  于  瑛  张永斌

各学院（系、所）分管学生工作副书记

职  责：1.起草学生正式开学通知和返校须知（提醒学生尽量自备口罩、体温计以及返程途中健康安全防护措施）；2.组织登记学生详细返程信息（包括具体返校时间、车次、航班号、座位（次）号、预计抵达时间、近14天的健康打卡情况并签署《学生返校申请及身体健康安全承诺书》等；3.会同校医院开展学工干部疫情防控技术培训；4.制定《疫情防控期间学生体温监测管理办法》《疫情防控期间学生因病复课管理规定》《疫情防控期间因病缺课学生登记追踪办法》《疫情防控期间学生疾病防控健康教育和法制教育工作安排》等办法，加强学生返校后的疫情防控教育管理；5.组织各学院（系、所）落实好本《工作方案》中的相关任务，督促学院（系、所）抽调精干力量支持保障本单位学生返校工作；6.做好疫情防控期间学生心理疏导和支持服务工作；7.协调处理学生返校工作中的突发状况；8.完成工作专班交办的其他工作任务。

（三）健康筛查组

组  长：陈帝伊  穆沛红

成  员：屈宁宁  唐海波  徐三友  欧渊博  师燕妮

职  责：1.制定《返校学生健康筛查具体办法》，在各学生宿舍楼门前设立返校学生健康筛查点，确保每一位返校学生都能顺利接受健康筛查；2.组织学生党员和学生骨干开展接站和健康筛查工作志愿服务；3.编制各健康筛查点工作人员轮班安排，组织学工干部、学生骨干、宿舍管理员等在车站、校门口、宿舍楼前集中对学生进行身份验证、检查健康二维码、返校通知单和体温检测，回收《学生返校申请及身体健康安全承诺书》等工作。同时要注意做好一线筛查人员的个人健康防护工作；4.对健康筛查中发现的异常情况，立即协调医疗应急处理组采取诊断甄别或隔离观察等措施。

（四）医疗应急处理组

组  长：穆沛红

成  员：张明科  唐海波  冯  邦

职  责：1.制定《学校疫情突发应急处置预案及流程》《疫情报告制度》等，落实学生面疫情防控突发状况应急处理、配合开展传染病健康防护教育、补齐学生体温计等工作；2.对返校健康筛查中发现的体温异常、咳嗽等其他不适症状的学生进行现场甄别，作出建议隔离、建议就医或建议自我管护等应急处理意见，其中对需要隔离观察的学生要安排专人专车送往学校隔离点并通知学生所在院系负责人；3.完成工作专班交办的其他相关工作任务。

学生返校健康筛查过程中突发情况应急处置流程图附后。

（五）后勤保障组

组  长：化小峰

成  员：李玉刚  卿明华  黄英锋  曲云峰

职  责：1.安排调度车辆在杨陵南站、杨陵火车站集中接站，将学生分别送到北校区绣山活动中心广场和南校区四季广场；2.按照《教育部办公厅关于做好高校疫情防控后勤工作的通知》（教电〔2020〕41号）要求，制定《学校环境卫生检查通报制度》《教学生活场所通风消毒制度》，组织落实好学生疫情防控工作后勤保障相关任务；3.延长食堂、浴室开放时间，做好学生流量控制，确保返校学生能够顺利用餐和洗浴；4.负责高铁站、火车站、学生宿舍楼前健康筛查点所需帐篷、桌椅等设备的运输和摆放；5.预备100把体温枪，采购足量的口罩、体温计及消毒液等防控物资，用于正式开学后学生群体疫情防控工作；6.会同学院系解决校外住宿学生疫情防控期间返回校内住宿的宿舍安排问题；7.完成工作专班交办的其他相关工作任务。

（以上第1-4、6条任务由后勤处牵头负责落实，第5条任务由国资处负责落实）。

（六）安全保卫组

组  长：刘西平

成  员：毛友林  王云峰  陈群辉

职  责：1.会同综合协调组，商请示范区公安局做好学生返校期间交通秩序管护；2.负责自行返校学生进入北校区南门和南校区西门的身份验证工作（学生证或一卡通，或者电子校园卡）和体温检测（学工部门配合）；3.做好学生返校期间北校区南门、南校区西门车辆管制，组织安保力量做好学生宿舍楼下健康筛查点周边秩序维护；4.做好开学后封闭式校园管理和校园秩序维护，实行划区划片管理，严格管控校门，未经批准返校学生以及校外无关人员一律不准进入校门、师生进校门一律核验身份和检测体温；5.完成工作专班交办的其他相关工作任务。

（七）教学组织组

组  长：陈遇春  王进义

成  员：罗建峰  王晓娟  潘  瑞  李  论  王  军

王彩绒  陈志敏  各学院（系、所）分管教学工作、研究生工作副院长

职  责：1.科学合理对接网络在线教学与课堂教学、实践教学，调整课程教学日历，落实课程教学运行课表，确保学生顺利有序进入学习状态；2.依据学生实际返校情况，对因故未能按时返校、返校后仍需要隔离且不能正常参加课堂教学、实践教学学生的学习方式做出明确安排，合理解决学生课堂学习有关问题；3.按《西北农林科技大学关于延迟开学时间本科教学工作预案》组织开展本科生线上线下教学活动；4.按《西北农林科技大学关于延迟开学研究生教育教学工作预案》组织开展研究生线上线下教学活动，特别是做好正式开学后不能按时返校及返校被隔离研究生的教学工作安排落实工作；5.落实好学生返校途中暂停网络在线直播学习的安排，以及返校后至开学复课前网络在线学习的安排。

（以上第1-3，5条任务由教务处负责落实，第4、5条任务由研究生院负责落实）。

各学院（系、所）要组织本单位教学和研究生工作力量主动落实《西北农林科技大学关于延迟开学时间本科教学工作预案》和《西北农林科技大学关于延迟开学研究生教育教学工作预案》中的相关任务，加强与相关职能部门沟通，确保各类学生的线上线下教学活动按时有序启动。

四、有关工作要求

1.提高政治站位。各工作组、各学院（系、所）要充分领会中央和部省有关文件精神，充分认识疫情防控工作是一项重大政治任务、也是学校当前最重要的工作，充分认识学生返校对疫情防控工作带来的新挑战、新压力，认真思考、深入研究、细致部署，避免工作漏洞和盲区，始终把防控工作作为政治任务，从严从实从细抓好各项任务落实。

2.加强工作协同。各工作组、各学院（系、所）要树立全校一盘棋意识，履好职、担起责，不断细化工作任务、明确分工、责任到人；工作专班办公室要加强组织统筹，及时协调处理学生返校期间的突发情况；各工作组之间、工作组内各成员单位之间、工作组与学院（系、所）之间要加强协作协同，守好各自阵地、主动补台补位，确保疫情防控期间学生返校工作平稳有序，为学校疫情防控工作创造良好条件。

3.严格学生管理。各学院（系、所）要全面严格执行校党委的相关决策部署和各项疫情防控措施，加强与相关职能部门和专项工作组的沟通协调，做好学生健康安全防护教育的同时，落实管理责任、强化管理举措、加大管理力度，对干扰疫情防控工作的学生违纪行为不姑息、不迁就，并做好警示教育，确保全校疫情防控工作步调一致、令行禁止。

学生疫情防控突发情况应急处置流程

学生返校抵达杨凌

与示范区疾控中心及示范区医院联系，落实指导方案。

隔离区

有疑似症状者

有体温≥37.3℃、咳嗽咽痛、胸闷、呼吸困难、乏力、腹泻等症状第一时间告知辅导员

每日健康打卡辅导员监管

无症状者

健康筛查

学校校园门口

下车无症状者

杨凌示范区医院

下车有症状者

观察14天

再次评估

校防控办批准

下达《解除隔离通知书》

通过120急救车送往杨凌示范区医院

要求学生就地隔离，辅导员报告学院分管学生工作领导，分管领导联系校医院、学生防控组

无症状者按规定继续监测

进入宿舍