附件2：

2020年8月毕业生数字离校相关工作任务安排

（按照8月29-31日毕业生离校进行时间进度倒排）

数字离校工作由党委校长办公室总协调，离校系统技术管理为信息化管理处（网教中心）。

| 开始时间 | 任务部门 | 任务内容 | 完成时间 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8月18日 | 党委校长办公室 | 发布离校办理日程 | 8月18日 |  |
| 8月19日 | 教务处 研究生院 | 提供毕业生毕业名单，网教中心初始化数据 | 8月20日 | 提交名单 |
| 8月20日 | 各部门 | 数字离校网站上线，各部门提供相关数据 | 8月21日 |  |
| 8月19日 | 学生处 | 整理贷款还款确认名单，提交 离校系统 | 8月20日 | 提交数据 |
|  | 计财处 | 欠费名单数据同步，借款办理 | 8月20日 | 提交数据 |
|  | 图书馆 | 图书退还数据同步，冻结毕业生借书 | 8月20日 | 同步数据 |
|  | 后勤处 | 同步退宿名单 | 8月25日 | 同步数据 |
|  | 信息化管理处（网教中心） | 学生离校单信息上网：欠费信息、借书信息、贷款还款信息、住宿信息等，内容由各个相关部门提供 | 8月21日 | 正式开放 |
| 8月19日 | 各部门 | 各部门办理离校手续（含不在离校系统中办理的手续） | 8月28日 | 数据同步 |
| 8月28日 | 学院 （系、所） | 领取毕业证、学位证 | 8月28日 | 离校系 统中确认 |
| 8月28日 | 学院 （系、所） | 领取报到证 | 8月28日 |  |