## Sheet1
附件1：
2026年本科毕业生毕业及学士学位授予资格审核工作进程
序号 | 工作内容 | 工作要求 | 完成日期
|  |  | 6月学位会 | 9月学位会 | 12月学位会
1 | 学院成立工作领导组 | 1.各学院成立本科毕业生毕业及学士学位授予资格审核工作领导小组； 2.组长由书记及院长担任； 3.小组主要成员由具体实施审核工作人员组成。 | 2026-03-27
2 | 核对学籍等信息 | 1.核对预毕业生基本信息，确保上报数据的准确性。 2.更新和完善综合教务管理系统中预毕业生籍贯、政治面貌、家庭成员、家庭地址等信息。 | 2026-04-03
3 | 领取毕业相片卡和学位相片卡 | 1.毕业证、学位证、毕业相片卡、学位相片卡相片一律采用学信网的相片。 2.毕业证及学位证采用2寸相片，毕业相片卡、学位相片卡采用1寸相片。 3.二种相片卡应注明专业全称、学生学号及姓名。 | 2026-05-29
4 | 核查学业完成情况 | 1.学生查询学业完成情况，有问题及时反馈学院获取帮助。 2.各学院按照专业培养方案要求，全面核查学生各个模块所修学分、成绩等学业完成情况，及时处理存在的问题。 | 2026-04-10 | 2026-09-07 | 2026-12-04
5 | 统计、报送毕业生违纪情况 | 1.统计毕业生违纪处分情况（考试作弊、受记过及以上处分仍未解除），要防止错、漏报； 2.报送毕业生处分情况汇总表（附件2） | 2026-05-16
6 | 录入毕业生论文（设计）成绩 | 组织毕业论文答辩，录入毕业论文答辩成绩。 | 2026-06-08
7 | 结业换毕业工作 | 1.各学院对提出申请结业证换毕业证的学生进行学业资格审核； 2.报送结业换毕业学生的相关材料（附件3、4），教务处审核。 | 2026-06-17
8 | 审核学生思想政治表现 | 学院学士学位授予工作领导小组全面审核毕业生在校期间思想政治表现。 | 2026-06-17 | 2026-09-15 | 2026-12-10
9 | 报送结业、延长学制学生情况 | 1.学院审核领导小组严格审定毕业生毕业资格； 2.确定结业及延长学制学生名单及未通过课程情况（附件5）报教务处； 3.延长学制学生完成系统申请。
10 | 报送毕业及授予学士学位名单 | 1.严格按照我校《全日制普通本科生学士学位授予实施细则》审核上报建议和不建议授予学士学位学生名单报审表及汇总表（附件6、7）； 2.报审表及汇总表需由学院学位审核领导小组组长签字并加盖学院公章。
11 | 召开学校学位委员会 | 教务处对各学位评定分委员会提交的学士学位授予名单审核，提交学校学位评定委员会审定。 | 6月25-30日 | 9月21-24日 | 12月15-18日
12 | 证书制作 | 学院贴照片时，必须保证照片符合要求，并妥善保管，保持证书的清洁和数量的准确无误。 | 待定 | 待定 | 待定
13 | 学院领取、发放证书 | 1.学院核查毕业生信息无误后方可以学院为单位到教务处领取毕业证书及学位证书； 2.领取后需由专人负责保管、发放，做到交接手续清楚。 | 待定 | 待定 | 待定
14 | 学位授予仪式 | 召开毕业典礼及学士学位授予大会 | 待定
15 | 整理形成毕业生档案 | 1.学籍卡信息经确认无误后由综合教务管理系统生成； 2.各学院将毕业生学籍卡和毕业、学位相片卡按专业、班级、学号的顺序整理好；待2026年全部毕业生整理好交教务处。 | 待定
备注：第二学士学位学生、辅修学士学位学生相关毕结业及学位审核工作安排参照执行。